Zusammenfassung

- Einleitung

Der 38. Kerzerslauf konnte mit einem neuen Teilnehmerrekord bei besten äusseren Bedingungen durchgeführt und werden. Die Umsetzung der Zertifizierung nach ISO 20121 konnte erfolgreich weiter entwickelt werden. Die Überwachung durch den Auditor der SQS konnte reibungslos durchgeführt werden. Die verschiedenen Ziele werden weiterhin überwacht  und bewertet. Die ermittelten Werte werden mit denjenigen der Vorjahr verglichen. Dabei zeigen sich weitere Verbesserungen in den meisten Bereichen der Nachhaltigkeit. Die Information der Partner, namentlich der Helfer mit dem Begriff SOQU (Sicherheit, Organisation, Qualität, Umwelt) wurde konkretisiert. Die vollständige CO2 – Kompensation wird weiter geführt. Alle Anreisenden mit dem ÖV konnte von der Vollintegration profitieren; d.h. sie reisen kostenlos an und wieder zurück. Die MIV – Anreisenden entrichteten den Umweltbeitrag. Mit allen diesen Massnahmen wurden die Umweltbelastungen weiter reduziert.

Auf Wunsch eines Hauptsponsors wird der GRI – Bericht über den Kerzerslauf aktualisiert.

Organisation

Die Organisation ist stabil. Die vakanten Posten im OK konnten

erfolgreich mit kompetenten Personen besetzt werden. Im

jetzigen Zeitpunkt zeigen sich keine Vakanzen.

Die Zusammenarbeit und das gegenseitige Vertrauen im OK

sind sehr gut und bilden ein stabiles Gerüst für die weitere

Arbeit in der Organisation.

| Ressort | Ziele 2016 | Ziele 2017 | Umsetzung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OK – Präsident | OK – Positionen |  | Geeignete Personen finden für OK-Team | 80% |
|  | Sicherheit verbessern |  | Zentrale Datensiche-rung organisieren | 20% |
|  |  | Datensicherung | Konzept für zentrale Datensicherung ent-wickeln |  |
|  |  | Nachfolge-planung | Geeignete Personen kontaktieren und auf-bauen |  |
| Geschäftsführer |  |  |  |  |
| Administration | Neuorganisation |  | Vollständig umgesetzt | 100% |
|  | Rangliste |  | Wenn möglich papierlos weiter geben | 100% |
|  | Datenablage und Helferliste |  | Konzept umsetzen | 50% |
|  |  | Vorlauf | Resultate gegenprüfen |  |
|  |  | Startnummern-versandt | Kriterien festlegen (MUKI / VAKI) |  |
| Information | E-Mail Adressen |  | Besser abgleichen | 50% |
|  |  | Ausschreibung, Homepage | Infos gegenseitig abgleichen |  |
| Personal-administration | Personalplanung |  | Erfüllt | 100% |
|  | Datenaustausch |  | Vereinfachung ermöglichen | 0% |
|  |  | Neues EDV – System | Evaluation Personal-programm |  |
| Sekretariat | Zusammenar-beit Gemeinden |  | Absprache verbessern, frühere Kontakte | 95% |
|  |  | Zentrale Daten-sicherung | System evaluieren und umsetzen |  |
|  |  | Pflichtenheft | aktualisieren |  |

- Qualität

Die Qualität und deren Verbesserung stehen bei allen Ressorts

im Vordergrund. Mit den Zielauswertungen und den neuen Ziel-

setzungen erreichen wir die laufende Verbesserung der Qualität.

Bei der Ausrichtung der Qualität stehen die „Kunden“ im Vorder-

grund. Unsere „Kunden“ sind die Läufer, die Zuschauer, die

Behörden, die Medien und die Helfer.

Seit 13 Jahren sind wir bestrebt, die Qualität in allen Bereichen

systematisch zu verbessern und die Kundenzufriedenheit zu

Steigern. In dieser Zeit konnten wir die Teilnehmerzahlen aber

auch die Zuschauerzahlen um ein Mehrfaches steigern. Diese

Steigerung ist bestimmt zu einem grossen Teil auf die laufende

Verbesserung der Qualität des Angebotes zurück zuführen.

| Ressort | Ziele 2016 | Ziele 2017 | Umsetzung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauten | Verantwortliche Person Schulhausplatz |  | Konnte nicht gefunden werden | 0% |
|  | Auf- und Abbau |  | Keine Unfälle bei Auf- und Abbau | 100% |
|  | Materialverlust |  | Keine Materialverlust | 100% |
|  | Umweltemmis-sionen |  | Zuviel Verpackungs-material | 80% |
|  |  | Koordination mit Armee | Vorzeitige Absprache |  |
|  |  | Arbeitssicherheit | Absprache mit Liefe-ranten, evtl. Checkliste |  |
| Marketing | Erstteilnahmen | Mind. 1/3 Erst-teilnehmer |  | 100% |
|  | Sport-Shop | Mehr Aussteller |  | 100% |
|  | Gratis ÖV | Zusammenarbeit SBB Railaway |  | 100% |
|  | Info-Team | Verantwortliche Person finden |  | 0% |
|  | Strecken-marketing | Noch attraktiver gestalten |  | 80% |
|  | Erstteilnehmer |  | Mindestens 1/3 Erst-teilnehmer |  |
|  | Wohlbefinden |  | Wohlfühloase gestalten |  |
|  | Läuferumfrage |  | Ergebnisse in Schluss-bericht integrieren |  |
| Festwirtschaft | Verantwortliche Person Schulhausplatz | Passende Person finden |  | 0% |
|  | Ablauf Innen-buffet | Kassen und neue Kaffe-maschine |  | 100% |
|  | Einkauf | Regionale Produkte |  | 100% |
|  | Verantwortliche Person |  | Geeignete Person für Schulhausplatz |  |
|  | Kassensystem |  | Konzept Kassen erstellen |  |
|  | Mehrweg-geschirr |  | Besser bekannt machen |  |
| Rennleitung | Helfereinteilung | Reservehelfer aufbieten |  | 100% |
|  | Beschilderung 5km, 15 km | Beschilderung ausgeführt |  | 100% |
|  | Streckenab-sperrungen | Vollständige Absperrung |  | 100% |
|  | Schnittstellen, Zuständigkeiten | Bessere int. Kommunikation |  | 100% |
|  | Funkabdeckung |  | Im Zielbereich verbessern |  |
|  | Absprache mit Sanität, Durch-gangsgemeinden |  | Absprache im Januar / Febuar |  |
|  | Alternative Streckenführung |  | Alternativstrecken definieren, ausmessen |  |
| Display | Offene Felder verkaufen | Fast alle Felder verkauft |  | 98% |
|  | Auslaufende Verträge | Persönliche Besuche |  | 100% |
|  | Rechnungs-stellung | Keine Verluste |  | 100% |
|  | Neue Verträge |  | Neue Verträge ab-schliessen, Persönliche Besuche |  |
| Wechselzone Niederried | Sponsoren-auftritte | Mithilfe bei Aufbau |  | 100% |
|  | Anwohner, Verkehrsteilnehm | Keine Probleme |  | 100% |
|  | Organisation Vorlauf |  | Regeln klar definieren und kommunizieren |  |
| Siegerehrung | Helferteam | Frühzeitig zu-sammenstellen |  | 100% |
|  | Speakerteam | Frühzeitige Kon-taktnahme |  | 80% |
|  | Speakerteam |  | Frühzeitige Kontaktaufnahme |  |
| Startnummern-ausgabe | Startnummern-ausgabe, Info-Stand zusammen | Nebeneinander Platziert, hat sich gut bewährt |  | 100% |
|  | Aufbewahrung Startnummern | Aufbewahrung in geschl. Raum |  | 100% |
|  | Helfereinsatz |  | Helfer früher aufbieten |  |
| Strecken-führung | Helfereinsatz | Klare Absprachen |  | 95% |
|  | Dichte auf Strecke |  | Blockzeiten prüfen |  |
| Warm up | Helfereinsatz | Mithilfe bis Schluss |  | 100% |
|  | Leitung und Helfer |  | Neue motivierte Leitung und Helfer |  |
| Strecken-verpflegung | Sitzung vor dem Lauf | Sitzung mit Ver-pflegungsposten |  | 100% |
|  | Chef Zielver-pflegung | Perfekte Lösung neuer Leiter |  | 100% |
|  | Zusätzliche Helfer |  | Helfer für Auf- und Abbau |  |
|  | Troubelsooter im Ziel |  | Zusätzliche Aufsichts-person |  |
| Start & Ziel |  |  |  |  |
| Sporthalle | Beschilderung |  | Eingänge neu beschildern | 80% |
|  | Entsorgung |  | Genügend Platz für Abfallentsorgung | 100% |
|  | Rangliste |  | Elektronische Rang-liste am Info-Stand | 50% |
|  | Kompostierbares Geschirr |  | Information an Ständer verbessern | 60% |
|  |  | Damengarde-robe | Räume besser nutzen, Einwispersonal |  |
|  |  | Duschen Herren | Hotmobil besser implementieren |  |
|  |  | Entsorgung | Absprache Haldimann- Schwery verbessern |  |
|  |  | Datenanschluss | Switch / WLan in Sprt-halle verbessern |  |
| Supervisor | Landschaden | Kein Landscha-den, Trockenheit |  | 100% |
|  | Unfälle | Keine Unfälle |  | 100% |
|  | Absperrungen | Abgesperrter Weg begangen |  | 0% |
|  | Sicherheits-lücken | Keine festge-stellt |  | 100% |
|  | Umwelt | Hinweise von Speaker fehlen |  | 0% |
|  | Zielauslauf |  | Vollständige Sperrung Burgstatt prüfen |  |
|  | Versand Aus-schreibung |  | Verzicht und Info über Homepage prüfen |  |

- Umwelteinflüsse

- Umweltrelevanz: Einzelne Massnahmen in der Umweltrelevanz – Matrix konnten verbessert werden klar verbessert wie z.B. die Mobilität, die CO2-

Kompensation, die Kommunikation.

Die Verbesserung der Umweltrelevanz beträgt knapp 5%

gegenüber dem Vorjahr.

- Die Abfallmenge wurde insgesamt um 1/6 erhöht. Die Teilneh-

- mersteigerung und die vermehrten Verpackungen der Läufer-

- geschenke haben dazu beigetragen.

- Der Versuch mit dem Mehrweggeschirr hat sich bewährt, aller-

- dings noch nicht auf den Abfallanfall ausgewirkt.

- Erstmals konnten wir allen Teilnehmenden eine Vollintegration für die ÖV – Anreise anbieten. Das neue Angebot wurde deutlich mehr genutzt als bisher.

- Abermals wird der gesamte CO2 – Ausstoss der ganzen

- Veranstaltung kompensiert. Somit kann sich der Kerzerslauf als CO2 – neutral bezeichnen.

| Ressort |  | Ziele 2016 | Ziele 2017 | Umsetzung | Ergebnis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Int. Audits | Regionale Produkte |  |  | Zum Teil erfüllt |  | 80% |
|  | Umweltschonen-de Produkte |  |  | Einzelne Logos, z.B. Bio |  | 80% |
|  | Verpackung |  |  | Helfergeschenk in Plastik |  | 70% |
|  | Entsorgung |  |  | Separate Ent-sorgung |  | 100% |
|  |  |  |  | Kennzeichnung noch verbessern |  | 80% |
|  | Umweltschonen-de Geschenke |  |  | Bananen aus Umweltprodukt. |  | 100% |
|  | Anreise |  |  | Gratisanreise mit ÖV |  | 100% |
| Material, Verkehr | Parkplatz-management |  |  | Aufstockung der Inkassohelfer |  | 90% |
|  |  |  | Parkplatz-markierung | Markierung mit farbigen Ballone |  |  |
|  |  |  | Umweltbeitrag | Elektro- /Biogasautos von Abgabe befreien |  |  |
| Entsorgung | Abfallmenge pro Läufer |  |  | Abfallmenge wurde deutlich erhöht |  | 50% |
|  | Abfallentsorgung |  |  | Vollständige Trennung der Abfälle |  | 100% |
|  | Muldenbeschrif-tung |  |  | Sehr gut, hat sich bewährt |  | 80% |
|  |  |  | Abfallmenge nicht erhöhen | Weniger Verpackung, Sponsoreninformation |  |  |
| QUM - Leiter | Zentrale Daten-sicherung |  |  | Konzeptvorschlag nicht umgesetzt |  | 0% |
|  | Umweltbelastung |  |  | Keine Mehrbelastung, Abfälle reduzieren |  | 90% |
|  |  |  | Zentrale Daten-sicherung | Vollständig umsetzen, Konzept realisieren |  |  |
|  |  |  | Eigen Strom-produktion | Photovoltaikanlage realisieren |  |  |

Kommentar:  Die Umweltmassnahmen werden sehr ernst genommen und im ganzen Betrieb umgesetzt. Die Umweltgrundsätze sind aktuell und wurden überprüft. Laufende Verbesserungen wurden vorgenommen. Gemäss Umweltrelevanz besteht vereinzelt Handlungsbedarf. Jedoch konnten verschiedene Massnahmen verbessert werden. Die Helfer sind sehr gut informiert. Als klare Verbesserung kann die Vollintegration der ÖV-Anreise bezeichnet werden. Die Gesetzesliste wird mindestens jährlich aktualisiert.

- Sicherheit

Das bestehende Sicherheitskonzept ist aktualisiert und vollständig

umgesetzt worden.

Während dem gesamten Anlass ereigneten sich keine Zwischenfälle

oder Unfälle. Der gesamte Anlass konnte problemlos abgewickelt werden.

Dank der guten Wetterbedingungen gab es für die Ärzte und für die

Sanität nicht besonders viel Arbeit. Die Läuferinnen und Läufer waren alle

sehr gut vorbereitet.

| Ressort |  | Ziele 2016 | Ziele 2017 | Umsetzung | Ergebnis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medien | Medienpräsenz vor dem Lauf |  |  | Gute Präsenz auch dank Radio FR |  | 70% |
|  | Medienbetreuung |  |  | Bedürfnisse vollständig umgesetzt |  | 100% |
|  | WLAN für alle |  |  | WLAN Installation auf dem Gelände |  | 0% |
|  | Sicherheit auf der Strecke |  |  | Medienfahrzeuge sind korrekt ausgerüstet |  | 100% |
|  | Umwelteinflüsse |  |  | Papierverbrauch dosier en, nicht mehr als nötig |  | 100% |
|  |  |  | WLAN installieren | Erfolgreiche Installa-tion auf dem Gelände |  |  |
|  |  |  | Drohnenfilmer | Projekt für Film mit Drohne erarbeiten |  |  |
|  |  |  | Livestream | Schnelles Netz für Bild und Text ermöglichen |  |  |
| Samariter | Hilfeleistungen |  |  | Nur 60 Hilfeleistungen mit Bagatelle |  | 100% |
|  | Hospitalisierung |  |  | Keine Hospitalisierung |  | 100% |
|  | Funkkanal |  |  | Funk hat z.T. nicht funktioniert |  | 50% |
|  |  |  | Kommunikation | Einbezug der Samari-ter in Vorbereitung |  |  |
| Signalisation | Streckensignali-sation |  |  | Mitte Januar 5 km und 15 km signalisieren |  | 100% |
|  | Auf-, Abbau |  |  | Reibungsloser, unfall-freier Auf-, Abbau |  | 100% |
|  |  |  | Ressourcen-planung | Genügend Personal für Auf- und Abbau |  |  |

6. Auswertung der Ergebnisse

Die Auswertung aller Ergebnisse zeigt einen leicht tieferen Durchschnitt als im letzten Jahr. Wir haben mehr Ziele gesetzt und auch mehr erreicht. Einige grössere Herausforderungen bleiben jedoch noch offen, welche im nächsten Jahr umgesetzt werden müssen.

7. Läuferumfrage

Wiederum wurde nach dem Lauf eine Umfrage bei den Teilnehmenden durchgeführt.

Hier einige Ergebnisse:

Fragenbogenversand 	6129	Rücklauf 2864		47%

| Wie bewerten Sie den Kerzerslauf | Sehr gut 65% | Gut 33% | Genügend 2% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anreise | Bus 9% | Bahn 57% | Auto 31% | Velo 2% | Zu Fuss 2% |
| Km-Anreise | 0-20 9% | 21 – 50 29 % | 51 – 100 26 % | - 100 35% |  |
| Umweltfaktoren festgestellt | Gratisanreise 82% | Abfallentsorg 73% | Kompost. Geschirr 24% | Umweltbeitr. 24% | Keine 4% |
| Sponsoren wahrgenommen | Migros 84% | Rivella 27% | Group Mutu 25% | Sport XX 17% | Brooks 13% |
| Vorzüge am Kerzerslauf | Zeitpunkt 46% | Organisation 58% | Strecke 73% | Stimmung 72% | Gratisanreise 54% |

Vollständige CO2 Kompensation: 	41.5t	(2015: 68 t)

Gründe der Reduktion: Vollintegration ÖV-Anfahrten, Mehrweggeschirr, kürzere Transporte, mehr Abfall recycliert.

8. Kommentar

Die Herausforderungen „Nachhaltigkeit“ werden nie abgeschlossen sein. Es gibt immer neue Ziele und neue Aufgaben um die Nachhaltigkeit weiter zu verbessern.

Nach drei Jahren Erfahrung mit der neuen Norm ISO 20121 können wir einen sehr guten Stand aufweisen. Es sind weitere Verbesserungen geplant. Die Einzelnen Ressortleiter haben in Ihren Schlussberichten die Massnahmen für 2017 definiert. Die detaillierten Berichte können beim QUM- Leiter angefordert werden.

Mit dem Abschluss der ersten Zertifizierungsphase von drei Jahren müssen wir eine Standortbestimmung vornehmen und uns die künftige Strategie bezüglich der Nachhaltigkeit überlegen. Die SQS wird die Akkreditierung für die Norm ISO 20121 aufgeben. Wir stehen nun vor der Entscheidung, eine neue Zertifizierungsstelle zu suchen, eine andere Norm zu wählen, wieder zurück zum „alten“ System mit ISO 9001 und 14001 zu gehen oder die Zertifizierung ganz aufzugeben. Das OK muss sich in nächster Zeit Überlegungen in dieser Richtung machen und für nächste Jahr einen Grundsatzentscheid fällen.

Treiten, 20. Mai 2016 						Jakob Etter, QUM – Leiter